Приложение № 1

## Муниципальная программа

## "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2010 – 2014 гг.»

ПАСПОРТ

## Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2010 – 2014 гг.»

| Наименование программы | ## "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2010 – 2014 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; -Постановление Правительства Р.Ф: « О неотложных мерах по энергосбережению» № 1087 от 02.10.1995 г. |
| Разработчики программы | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области. |
| Координатор программы | Специалист 2- го разряда администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области Желдакова Л.А. |
| Цель программы | - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Гражданцевского сельского поселения; - сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий; - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию; - улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы ; |
| Сроки реализации | 2010 -2014 годы |
| Исполнители | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области МБУК «Гражданцевский СДК» МУП «ЖКХ Гражданцевское» |
| Источники финансирования | Бюджет сельского поселения, иные источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ |
| Контроль за выполнением | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |

Введение

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения в  хозяйство объектов образования предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР и воды.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет  учреждений и предприятий за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию.

2. Задачами Программы являются:

Снижение затрат к 2014 году на приобретение ТЭР   учреждениями и предприятиями за счет внедрения новых технологий, нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

-  надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в  учреждениях и предприятиях;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО  (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета, а также за счет средств организации коммунального хозяйства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 5833,8 тыс. руб.:

- 2010 год – 1237 тыс. руб.,

- 2011 год – 310,2 тыс. руб.,

- 2012 год –  677,2 тыс. руб.,

- 2013 год –  3302,2 тыс. руб.,

- 2014 год – 307,2 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

## 6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

7. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы  утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация   ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование  бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным  рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

## 8. Заключение

Программа энергосбережения по сельскому поселению обеспечивает перевод на энергоэффективный  путь развития  - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010 – 2011 г г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2011-2014 гг | 0,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2011-2014 г.г. | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2012-2014 гг | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | бюджет МО | Администрация МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация занятий с муниципальными служащими, работниками бюджетной сферы по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Перевод нежилого помещения в жилое в д. Ударник по ул. Центральная (бывший ФАП) | 2011 | 30 |  | 30 |  |  |  | Бюджет МО | Администрация МО |
| 4.2. | Капитальный ремонт жилого дома в д. Ударник по ул. Зеленая, дом 5 | 2011-2012 гг. | 450 |  | 200 | 250 |  |  | Бюджет МО | Администрация МО |
| 4.3. | Замена окон и дверей в жилом доме в с. Граждацево по ул. Набережная | 2012 г. | 60 |  |  | 60 |  |  | Бюджет МО | Администрация МО |
| 4.4. | Принятие мер по приватизации муниципального жилого фонда | 2012 |  |  |  |  |  |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы в количестве 80 штук | 2012-2014 гг | 250 |  |  | 50 | 100 | 100 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 5.2. | Замена светодиодного оборудования включения уличного освещения на таймеры включения и постоянный контроль над выставлением времени включения | 2010 г. | 15 | 15 |  |  |  |  | Бюджет МО | Администрация МО |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МБУК «Гражданцевский СДК» 1.Замена оконных блоков на металлопластиковые 2.Замена входных дверей 3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие. 4.Замена электропроводки и электрооборудования 5.Замена электрокотлов в д. Ударник на инфракрасные источники тепловой энергии 6.Капитальный ремонт отопления в д. Малиновка. Установка инфракрасных источников тепловой энергии. 7.Подключение здания в с. Гражданцево к школьной котельной. | 2012-2013 гг. 2010,2013 г. 2011-2013 гг. 2014 г. 2010 – 2011 гг. 2012 г. 2010 – 2011 гг. | 250 140 20 100 280 80 920 | 60 260 900 | 5 20 20 | 150 80 | 100 80 15 | 100 | Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО | Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МБУК «Гражданцевский СДК» |
| 6.2. | Здание администрации 1.Замена оконных блоков на металлопластиковые 2.Ремонт внутренних тепловых сетей 3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2012 г. 2011 г. 2010 -2011 гг. | 80 30 5 | 2 | 30 3 | 80 |  |  | Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО | Администрация МО Администрация МО Администрация МО |
| 7.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт водопровода | 2013 г. | 3000 |  |  |  | 3000 |  | Бюджет МО | Администрация МО МУП «ЖКХ Гражданцевское» |
| 7.2. | Ремонт водопровода в д. Малиновка | 2014 г. | 100 |  |  |  |  | 100 | Бюджет МО | Администрация МО МУП «ЖКХ Гражданцевское» |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Северного района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2010                                  с. Гражданцево                                          № 64

## Об утверждении муниципальной

## Программы "Энергосбережение и повышение

## энергетической эффективности на территории

## Гражданцевского сельсовета Северного района

## Новосибирской области на 2010 – 2014 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережение и о повышении      энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и руководствуясь Уставом МО Гражданцевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2010-2014 годы» согласно приложению №1.

- Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вестник Гражданцевского сельсовета»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста 2-го разряда Желдакову Л. А.

Глава администрации

Гражданцевского сельсовета                                   В. И. Закамский