АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Северного района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2016                                  с. Гражданцево                                          № 44

## Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2021 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережение и о повышении      энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и руководствуясь Уставом МО Гражданцевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Признать утратившим силу постановление администрации № 10 от 22.01.2016 «Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2021 гг.»»

- Утвердить  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016-2021 годы» согласно приложению №1.

- Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вестник Гражданцевского сельсовета»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста 2-го разряда Погорелову О.С.

Глава Гражданцевского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                  В. В. Исаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Гражданцевского сельсовета

Северного района Новосибирской области

От   20.06.2016      №  44

## Муниципальная программа

## "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2021 гг.»

## ПАСПОРТ

## Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2021 гг.»

| Наименование программы | ## "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2021гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; -Постановление Правительства Р.Ф: « О неотложных мерах по энергосбережению» № 1087 от 02.10.1995 г. |
| Разработчики программы | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области. |
| Координатор программы | Специалист 2- го разряда администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области Погорелова О.С. |
| Цель программы | - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Гражданцевского сельского поселения; - сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий; - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию; - улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы ; |
| Сроки реализации | 2016 -2021 годы |
| Исполнители | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области МКУК «Гражданцевский СДК» МУП «ЖКХ Гражданцевское» |
| Источники финансирования | Бюджет сельского поселения, иные источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ |
| Контроль за выполнением | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |

Введение

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения в  хозяйство объектов образования предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР и воды.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет  учреждений и предприятий за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию.

2. Задачами Программы являются:

Сохранение стабильности за счет приобретение ТЭР   учреждениями и внедрения новых технологий, нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

-  надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в  учреждениях и предприятиях;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО  (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета, а также за счет средств организации коммунального хозяйства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет  тыс. руб.:

- 2016 год – 75,5 тыс. руб.,

- 2017 год – 585,5 тыс. руб.,

- 2018 год –  730,5 тыс. руб.,

- 2019 год – 5520,5 тыс. руб.,

- 2020 год – 130,5 тыс. руб.,

- 2021 год – 150,5 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

## 6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

7. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы  утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация   ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование  бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным  рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

## 8. Заключение

Программа энергосбережения по сельскому поселению обеспечивает перевод на энергоэффективный  путь развития  - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2016 – 2017 г г. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2017-2019 гг | 30,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2017-2020 г.г. | 30,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов |  | 2018-2019 гг | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бюджет МО | Администрация МО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация занятий с муниципальными служащими, работниками бюджетной сферы по курсу «Основы энергосбережения» |  | 2016-2019 г.г. | - | - | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |  |
|  |  | 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы. |  | 2017-2020 гг | 580 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | Бюджет МО |  | Администрация МО |  |
|  |  | 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МКУК «Гражданцевский СДК» 1.Замена оконных блоков на металлопластиковые по адресу д.Ударник улица Центральная 14 2.Замена ламп накаливания на энергосберегающие (31 шт.). 3.Замена электропроводки и электрооборудования д. Ударник улица Центральная 14 4.Капитальный ремонт кровли крыши в д. Ударник улица Центральная 14 |  | 2018-2019 гг. 2017-2019 гг. 2020 г. 2018 г. | 370 70 250 600 | 50 10 | 100 20 300 | 100 100 300 | 120 20 150 | - | - 20 |  | Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО |  | Администрация МО МКУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МКУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МКУК «Гражданцевский СДК» Администрация МО МКУК «Гражданцевский СДК» |  |
| 5.2. | Здание администрации 1.Замена оконных блоков на металлопластиковые 2.Ремонт внутренних тепловых сетей 3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2018 г. 2017 г. 2016 -2017г | 200 50 10 | 5 | 50 | 100 | 100 |  |  |  | Бюджет МО Бюджет МО Бюджет МО |  | Администрация МО Администрация МО Администрация МО |  |
|  |  | 6.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт водопровода |  | 2019 г. 2020г. | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | Бюджет МО |  | Администрация МО МУП «ЖКХ Гражданцевское» |  |